## AGABS-CP- 10-PR-01
| GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | SIGI – CDA
FECHA:02 de Febrero de 2026
CÓDIGO: AGABS-CP- 10-PR-01
VERSIÓN: 2
PROCEDIMIENTO: | Planeación de la Contratación
RESPONSABLE: | Subdirección, Dirección Seccional u Oficina que presenta la necesidad de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico - CDA
OBJETIVO: | Realizar todas las actividades preparatorias del proceso de contratación atendiendo los principios de la contratación pública a afectos de hacer eficiente, efectivo y eficaz para la adquisición de bienes y servicios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico - CDA
ALCANCE: | Inicia desde la presentación de la necesidad por parte de la Subdirección, Dirección Seccional u Oficina correspondiente, continúa con la estructuración de los estudios previos y sus anexos hasta la radicación ante la Secretaría General del expediente contractual en su fase preparatoria.
DESARROLLO
DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS |  |  |  | RESPONSABLE |  | REGISTROS
1.Designación Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa |  |  |  | • Director (a) General |  | • Comunicación de designación
2.Gestión registro en Banco de Proyectos cuando sea aplicable (según instrucciones de la oficina asesora de planeación) Revisar la Viabilidad técnica: Articulación del contrato con el Plan de Acción: • Plan de inversiones • Presupuesto anual •Verificación PAC a. SI, expedir certificado de registro banco de proyectos b. NO, continuar con la etapa 3 |  |  |  | • Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa • Oficina asesora de planeación |  | • Certificado oficina asesora de planeación
3.Realizar la revisión de Inclusión del objeto contractual en el PAA y su publicación en el SECOP |  |  |  | • Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa • Oficina asesora de planeación • Secretaría General – contratación |  | • Certificado oficina asesora de planeación • Certificado u otro documento similar o refrendación de la publicación en el SECOP del área de contratación
4.¿El proceso requiere vigencias futuras? a. SI, realizar el trámite para su aprobación b. NO, continuar con la etapa 6 |  |  |  | • Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa |  | • Comunicaciones internas • Acuerdo de aprobación por parte del Consejo Directivo
5.Realizar el análisis del sector relativo al objeto a contratar (podrá estar incluido en el documento de estudios previos) |  |  |  | • Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa |  | • Comunicaciones internas (si es el caso) • Análisis del sector elaborado
6.Realizar el análisis de riesgos y la cobertura del riesgo |  |  |  | • Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa |  | • Matriz de riesgos elaborada
7. Realizar el estudio de mercado (según el caso) Deberá considerarse el trámite respectivo en el banco de costos ¿El objeto contractual es obra pública? a. SI, continuar con la fase 8 b. No, solicitar las cotizaciones del bien o servicio a contratar, indicando todas las características de este o estos, dejando constancia de la solicitud y diligenciar el formato (continuar con la fase 9) |  |  |  | • Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa • Subdirección administrativa y financiera (Banco de costos) |  | • Solicitud de cotizaciones
8.Elaborar todos los documentos técnicos, para los objetos contractuales de obra pública |  |  |  | • Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa |  | 1. Presupuesto oficial 2. Análisis de precios unitarios 3. Diseños y planos o esquemas de localización de la obra 4. Cronograma de obra 5. Obtención de licencia ambiental y otras autorizaciones 6. Otros anexos
9.Proyectar los estudios previos conforme a la necesidad identificada y teniendo en cuenta el principio de anualidad al fijar el plazo del contrato. Tratándose de contratación directa, deberá incluirse toda la documentación requerida para cada caso en particular conforme a la lista de chequeo Si la modalidad corresponde a concurso de méritos, determinar el sistema: precalificación o abierto. |  |  |  | • Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa |  | • Borrador de estudios previos • Lista de chequeo
10.¿Es prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión? a. SI, tramitar el documento de no existencia de personal ante la dependencia correspondiente y expedir el documento referente a la certificación de idoneidad por parte del área solicitante b. NO, continuar con la fase 11 ¿Es un convenio interadministrativo, de asociación, cooperación, contrato interadministrativo, no pluralidad de oferentes u otro por contratación directa diferente a prestación de servicios de apoyo a la gestión o servicios profesionales? a.SI, proyectar acto administrativo de justificación de la contratación directa b. NO, continuar con la fase 11 |  |  |  | • Funcionario (s) y/o contratista (s) designado (s) para tal fin, en este último caso para la contratación directa |  | • Comunicaciones internas • Certificado de no existencia de personal • Certificado de idoneidad para el futuro contratista • Acto administrativo justificación de la contratación directa
11.¿La modalidad seleccionada corresponde a subasta inversa? a. SI, elaborar ficha técnica b, NO, continuar con la fase 12 |  |  |  | • Comité de estructuración y evaluación contractual |  | • Ficha técnica
12.Solicitar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal ante la Subdirección Administrativa y Financiera |  |  |  | • Funcionario responsable del área que presenta la necesidad • Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa |  | • Solicitud de expedición de disponibilidad presupuestal
13.Remitir el expediente en su fase de borrador en magnético o físico a la Secretaría General para su revisión y refrendación. |  |  |  | • Titular de la Subdirección, Dirección Seccional u Oficina donde surge la necesidad |  | • Registro en el libro radicador
14.Revisión de los documentos precontractuales allegados a la secretaría general. Para el proceso de revisión se tendrán en cuenta los siguientes tiempos máximos para su revisión contados desde la fecha y hora de radicación: - Contratación directa prestación de servicios: hasta dos (2) días hábiles - Contratación directa convenios: hasta tres (3) días hábiles - Mínima cuantía: Hasta dos (2) días hábiles - Selección abreviada (menor cuantía y subasta inversa): Hasta tres (3) días hábiles - Concurso de méritos: Hasta tres (3) días hábiles - Licitación pública: Hasta cinco (5) días hábiles - Regímenes especiales: De acuerdo a la complejidad del proceso, hasta por tres (3) días hábiles a. Los documentos son correctos, continuar con el procedimiento para cada proceso de selección b. Los documentos presentados requieren de ajustes, continuar con la fase 15 El procedimiento licitatorio será la regla general para la selección del proveedor de bienes, servicios u obra pública, salvo que la misma ley establezca un procedimiento diferente. Para ello deberá tenerse en cuenta lo establecido en los procedimientos relacionados a continuación: • Procedimiento Licitación Pública • Procedimiento para Selección abreviada por Subasta Inversa Presencial • Procedimiento para Etapa de Selección – Concurso de Méritos • Procedimiento para Etapa de Selección – Selección Abreviada de Menor Cuantía • Procedimiento para Etapa de Selección- Contratación Directa. • Procedimiento para Etapa de Selección- Mínima Cuantía • Contratación con Corporaciones Privadas sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad • Contratos de cooperación internacional |  |  |  | • Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa |  | • Documentos generados a partir de la modalidad de contratación seleccionada
15.Efectuar las observaciones pertinentes para que estas seas subsanadas al área que presenta la necesidad. Después de su devolución y nuevamente su ingreso a la Secretaría General y radicación en el libro respectivo, los tiempos de que trata la fase 14 se reducirá a la mitad |  |  |  | • Comité de estructuración y evaluación contractual y/o funcionario (s) y/o contratista (s) designados para tal fin, en este último caso especialmente para procesos de mínima cuantía y contratación directa • Secretario (a) General |  | • Expediente contentivo del proceso de contratación • Registro en el libro radicador
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | NATURALEZA DEL CAMBIO
1 | 24 de Mayo de 2021 |  | Version inicial, creacion del procedimiento,
2 | 02 de Febrero de 2026 |  | Mediante correo electrónico de fecha 21 de enero de 2026 el organismo certificador SGS, informa que la certificación se encuentra suspendida a partir del 22 de enero de 2026; en consecuencia, se elimina el uso del sello y del código asociado en todos los procesos, procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad.
CONTROL DE DOCUMENTOS
PRESENTO: OSCAR ARNULFO LOZANO RAMOS Secretario General |  | REVISO: SOLANGEL VANEGAS ROMERO Lider SIGI |  |  | APROBO: COMITÉ DE DIRECCIÓN
FECHA: 02 de Febrero de 2026 |  | FECHA: 02 de Febrero de 2026 |  |  | FECHA: 02 de Febrero de 2026