## EvESSIGI-CP-11- PR-01
| EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [5 empty] | SIGI – CDA
FECHA: 02 de Febrero de 2026
CODIGO: EvESSIGI-CP-11- PR-01
VERSIÓN: 11
PROCEDIMIENTO: | AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES
RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Control Interno
OBJETIVO: | Establecer las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de auditorias internas que verifiquen y evalúen el cumplimiento y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
ALCANCE: | Se inicia con al elaboración del Programa Anual de Auditorías y termina con el seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones correctivas.
PERIODICIDAD: | Las auditorías internas se realizan como minimo una vez al año a todos los Procesos. Las auditorías internas a las Seccionales se realizan presencialmente dependiendo del presupuesto anual.
DEFINICIONES: | Acta de Apertura: documento que durante una reunión es escrito por una persona presente en la misma, y a través de la cual se registran a aquellos temas que han sido tratados. Acta de Cierre: documento escrito que registra los temas tratados y los acuerdos adoptados en una determinada reunión, con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado. Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoria. Auditado: Organización o parte(s) de la misma que es auditada. Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado al interior de la Corporación para obtener evidencia de la auditoria y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar que se cumplan los criterios de auditoría. Conclusiones de la Auditoria: resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y hallazgos de la auditoria. Conformidad: Cumplimiento de un requisito Corrección: Acción tomada para eliminar de forma inmediata una no conformidad detectada. Criterios de Auditorias: Son aquellos criterios a tener en cuenta en cada ciclo de auditoría, tales como: importancia o impacto de los procesos, desempeño de los procesos, cambios en los procesos, resultados de auditorías integrales anteriores, normas técnicas, normas legales y reglamentarias, normas internas, requisitos de los usuarios, situaciones novedosas, entre otros que se puedan presentar. Documentos de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Equipo Auditor: Una o más personas que llevan a cabo una auditoría. Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Experto Técnico: Persona que provee conocimiento específico o experticia al equipo auditor. “Conocimiento específico o experticia relacionadas con la organización, las actividades, proceso, producto, servicio, disciplina a ser auditada, lenguaje o cultura”. Lista de Verificación: Guia en donde se relacionan todos los puntos de la norma y cómo le están dando respuesta en el proceso a cada uno de éstos. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito Observador: Persona que acompaña al equipo auditor
DOCUMENTOS EN REFERENCIA: | Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015, Guía de Armonización MECI-Calidad.(otros documentos internos aplicables tales como acuerdos, actos administrativos, guías, instuctivos, Manual de Calidad, Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015, procedimiento de control de documentos, registro de acciones preventivas, mapas de riesgos, planes de mejoramiento, informes de auditorías anteriores, quejas de usuarios.
DESARROLLO
DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS |  |  |  | RESPONSABLE |  | REGISTROS
ELABORAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:
1. Elaborar el Programa Anual de Auditorías Internas (PAAI) para cada Proceso de las seccionales, teniendo en cuenta los documentos y los criterios de auditoria. |  |  |  | Jefe Asesor de Control Interno |  | Formato: Programa Anual de Auditorías Internas EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-01
2. Presentar en Comité de Coordinación de Control Interno o Revision por la Dirección el Programa Anual de Auditorías para su conocimiento y aprobación. |  |  |  | Jefe Asesor de Control Interno |  | Acta de aprobación
3. Notificar, mediante comunicación interna, a los auditores de calidad designados para la ejecución de las auditorías internas, a fin de que inicien la planificación conforme al plan de auditoría del proceso asignado |  |  |  | Jefe Asesor de Control Interno |  | Comunicación interna a auditores internos de calidad designados.
ELABORAR EL PLAN DE AUDITORIA INTERNA
4. Elaborar el plan de auditoría interna para cada sede de la entidad (Guainia, Guaviare y Vaupés) |  |  |  | Equipo Auditor Jefe Asesor de Control Interno |  | Formato: Plan de Auditoria Interna EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-02
5. Comunicar el Plan de Auditoría Interna a los líderes de los procesos a auditar, a través de comunicación interna, para su conocimiento y observaciones, al menos 8 días calendario antes de la ejecución de la auditoría. |  |  |  | Jefe Asesor de Control Interno |  | Comunicación interna o correo electrónico a el (los) lider (es) del proceso a auditar
6. Si se tiene alguna objeción acerca del Plan de Auditoria Interna, el lider del proceso se comunica con el Jefe de la Oficina de Control Interno para hacer los ajustes respectivos. |  |  |  | Jefe Asesor de Control Interno |  | Formato: Plan de Auditoria Interna EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-02
7. Elaborar la lista de verificación y enviarla, mediante correo electrónico, a la Oficina de Control Interno para su aprobación. |  |  |  | Auditores Internos Jefe Asesor de Control Interno |  | Formato: Lista de Verificacion EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-03
EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA
8. Realizar la reunión de apertura. |  |  |  | Auditor Lider Auditores Internos |  | Formato Acta reunión de apertura EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-04 Listado de Asistencia
9. Ejecutar las auditorías Internas conforme a las listas de verificacion y registrar la información relevante dentro de la misma. Nota:El líder del proceso deberá estar presente durante el desarrollo de la auditoría. En caso de no poder asistir, deberá notificarlo a través de comunicación interna o correo electrónico al menos dos días antes, indicando el cambio de fecha o designando a la persona responsable del acompañamiento. |  |  |  | Auditor Lider Auditores Internos Lideres de Proceso |  | Lista de Verificación EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-03 Comunicación Interna Copia del correo electrónico enviado por el líder del proceso.
10. Elaborar el informe preliminar del resultado de la auditoría en un termino no mayor a tres (3) dias una vez finalizada la auditoria. Nota: El informe preliminar debera ser avalado por el Jefe de Control Interno previo envio al lider del proceso. |  |  |  | Auditor Lider Auditores Internos Jefe Asesor de Control Interno |  | Formato: Informe de Auditoria Interna EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-05 Copia del correo electrónico enviado por el líder del proceso.
11.Notificar a traves de correo electronico el informe preliminar, al lider del proceso para su conocimiento, aceptación u observaciones. (A mas tardar al dia siguiente de vencido el termino de elaboracion del mismo). |  |  |  | Auditores Internos lideres de procesos |  | Informe Preliminar de Auditoria Interna - EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-05 Copia del correo electrónico enviado por el líder del proceso.
12. El lider del proceso en un termino no mayor a cinco (5) dias debera manifestar a traves de correo electronico observaciones o aceptacion del informe preliminar. |  |  |  | Lideres de procesos |  | Informe Preliminar EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-05 (validado y aceptado) Copia del correo electrónico enviado por el líder del proceso.
13. En caso de recibir observaciones, el auditor interno evaluará su pertinencia en un plazo máximo de tres (3) días a partir de la recepción del informe preliminar. Posteriormente, elaborará el informe definitivo y lo remitirá al líder del proceso por correo electrónico para su firma |  |  |  | Auditor Lider Auditores Internos Lideres de procesos |  | Formato: Informe Definitivo de Auditoria Interna EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-05 Copia del correo electrónico enviado por el líder del proceso.
14. En caso de recibir la aceptacion, se procedera a la firma del respectivo informe. Nota: Proceder a enviar a la Oficina de Control Interno el informe definitivo debidamente firmado (Auditor y lider el proceso) |  |  |  | Auditores Internos lideres de procesos |  | (Lista de Verificación EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-03-Informe Auditoria Interna - EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-05). Copia del correo electrónico enviado por el líder del proceso.
15. Si como resultado de la auditoria interna se detectaron no conformidades, se debe realizar el análisis de causas para cada no conformidad real o potencial detectada por medio del diagrama causa-efecto (espina de pez), identificando una como "causa raiz", dentro de los cinco (5) días habiles siguientes a la entrega del informe definitivo. |  |  |  | Lideres de procesos |  | Formato: Análisis de Causas EvESSIGI-CP-12-PR-02-FR-02.
16. Una vez realizado el analisis de causa se procedera a formular las acciones correctivas, preventivas o acciones de mejora dentro del Formato Plan de Mejoramiento, las cuales no deben superar los 6 meses desde su fecha de inicio hasta su fecha de cierre y remitirlo a la Oficina de Control Interno para su revision y aprobacion mediante correo electronico. Nota: Se deber elaborar dentro del mismo termino del punto numero 15 |  |  |  | Lideres de procesos |  | Formato: Plan de Mejoramiento por Procesos EvESSIGI-CP-12- PR-02-FR-01
17. El Jefe de Control Interno en un termino no mayor a tres (3) dias, debera pronunciarse a traves de correo electronico frente al plan de mejoramiento propuesto (aprobado o si requiere ajustes) |  |  |  | Jefe Asesor de Control Interno |  | Formato: Plan de Mejoramiento EvESSIGI-CP-12- PR-02-FR-01
18. Una vez aprobado se procedera a la suscripcion del plan de mejoramiento |  |  |  | Oficina de Control Interno Lider del proceso |  | Formato: Plan de Mejoramiento EvESSIGI-CP-12- PR-02-FR-01
CIERRE AUDITORIA INTERNA
19. Realizar reunion de cierre conforme al plan de auditoria. |  |  |  | Auditor Lider Auditores Internos |  | formato. ACTA DE REUNION DE CIERRE EvESSIGI-CP-12-PR-01-FR-06 Listado de Asistencia
20. Elaborar el informe consolidado de las auditorias internas y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeacion para su publicacion en la pagina web. |  |  |  | Jefe Asesor de Control Interno |  | Formato: Informe de Auditoria Interna EvESSIGI-CP-12- PR-01-FR-05
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
21. Una vez aceptado el plan de mejora, se procederá a realizar un seguimiento trimestral de la implementación de las acciones definidas en el mismo. |  |  |  | Jefe Asesor de Control Interno Lideres de Proceso |  | Formato: Plan de mejoramiento EvESSIGI-CP-12- PR-02-FR-01
22. Una vez finalizado el plazo para la ejecución de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento, se verificará su cumplimiento. Si se confirma, se procederá con el cierre de la no conformidad en el formato Acta de Cierre de Acciones Correctivas Nota: En caso de incumplimiento del plan de mejoramiento, se informará al líder del proceso mediante comunicación interna y se establecerá una nueva fecha de cierre que no exceda los dos (2) meses para su cumplimiento. |  |  |  | Jefe Asesor de Control Interno Lider de Proceso |  | Formato: Plan de mejoramiento EvESSIGI-CP-12- PR-02-FR-01 Comunicación Interna
23. Una vez cumplido el plazo establecido, se procederá a verificar el cumplimiento de las acciones correctivas para su respectivo cierre. Nota: En caso de incumplimiento del plan de mejoramiento, evidenciado en que no se haya realizado ninguna acción correctiva (de acuerdo con la Nota del item 22), se informará al área de Secretaría General para que tome las medidas pertinentes, con copia al Representante ante la Dirección del SIGI. |  |  |  | Jefe Asesor de Control Interno |  | Comunicación Interna
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | NATURALEZA DEL CAMBIO
1 | 16 de Octubre de 2009 |  | Por ajuste al Mapa de Operación por Procesos de la Corporacion.
2 | 11 de Diciembre de 2012 |  | Se adiciona la periodicidad de las auditorias internas y se actualiza la version de la normatividad tecnica.
3 | 28 de Enero de 2013 |  | Se adiciona en el listado de definiciones: "documentos de auditoria" y "criterios de auditoria", de tal manera que haya mayor claridad del concepto y se cumpla con la norma NTC GP1000. En la actividad 1, se adiciona la planificacion de la auditoria, teniendo en cueta los criterios y los documentos de auditoria
4 | 26 de Junio de 2015 |  | Se ajusta el formato del Procedimiento de acuerdo al Instructivo "Elaboracion y Control de Documentos y Registros"
5 | 23 de Septiembre de 2016 |  | Se ajusta el Procedimiento con la incorporacion de otras definiciones, se ajustan las fases 4, 7, 13, 15, 17, 21 y 22 y se incluye una nueva fase o etapa, #20.
6 | 14 de Septiembre de 2018 |  | Se incluye en Documentos de referencia el Manual de Seguridad y Salud en el trabajo y Decreto 1072 de 2015. Así mismo se actualiza la NTC ISO 9001:2015.
7 | 16 de Mayo de 2019 |  | Se eliminan los sellos de calidad de la NTCGP 1000:2009 y la ISO 9001:2008, se actualiza el codigo del contrato, quedando CO18/8511
8 | 24 de Marzo de 2020 |  | Se actualiza el logo de la Corporación para el periodo 2020 – 2023
9 | 05 de Septiembre de 2022 |  | Se actualiza el Proceso: Control, Evaluación y Mejora del SIGI, realizando el cambio al nombre del Proceso Control, Evaluación y Mejoral del SIGI, quedando EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL SIGI.
10 | 17 de Marzo de 2025 |  | Mediante Acta de reunión y solicitud de mejora con fecha 18 de febrero del 2025, se modifica en la caracterizacion del procedimiento las Definiciones del procedimiento, Asimismo, se modifica la descripción de las fases o etapas 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, junto con la actualización de los responsables y los documentos de registro.
11 | 02 de Febrero de 2026 |  | Mediante correo electrónico de fecha 21 de enero de 2026 el organismo certificador SGS, informa que la certificación se encuentra suspendida a partir del 22 de enero de 2026; en consecuencia, se elimina el uso del sello y del código asociado en todos los procesos, procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad.
CONTROL DE DOCUMENTOS
PRESENTO: German Andrés Báez Doncel JEFE ASESOR DE CONTROL INTERNO |  | REVISO: SOLANGEL VANEGAS ROMERO Lider SIGI |  |  | APROBO: COMITÉ DE DIRECCIÓN
FECHA: 02 de Febrero de 2026 |  | FECHA: 02 de Febrero de 2026 |  |  | FECHA: 02 de Febrero de 2026
EvMSGC-CP–13–PR-02-FR-03 Versión: 2