## ABS-CP-10-PR-08
| GESTIÓN ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO | [5 empty] | SIGI – CDA
FECHA: 02 de Febrero de 2026
CODIGO: ABS-CP-10- PR - 08
VERSIÓN: 6
PROCEDIMIENTO: | SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
RESPONSABLE: | Secretaria general - supervisores e interventores de contratos, convenios o sus equivalentes a un acuerdo de partes
OBJETIVO: | Verificar el cumplimiento del contrato, convenio o su equivalente a un acuerdo de partes conforme al marco jurídico aplicable en materia de contratación estatales, normas civiles y comerciales y en general el complemento jurídico que contiene el contrato y demás documentos que obligan.
ALCANCE: | Inicia con la comunicación de parte de la Secretaría General y/o lider del proceso al supervisor sobre su designación o en su defecto la comunicación sobre la formalización y perfeccionamiento del contrato principal al interventor seleccionado, según el caso y termina con la liquidación o finalización de la relación contractual.
DESARROLLO
DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS |  |  |  | RESPONSABLE |  | REGISTROS
1.Designación del supervisor y/o interventor del contrato, convenio o aceptación de oferta (mínima cuantía) |  |  |  | • Director (a) General |  | • Comunicación de designación
2.Suscribir acta de inicio del contrato, convenio o aceptación de oferta (mínima cuantía) y generación y seguimiento del cronograma (En los contratos que requieran la realización de varias actividades durante su plazo de ejecución, deberá aprobar o elaborar junto con el contratista, los respectivos cronogramas de ejecución del objeto contractual si así se estableció en el mismo). |  |  |  | • Contratista o su equivalente • Supervisor y/o interventor designado para la vigilancia y ejecución del contrato, convenio o su equivalente |  | • Acta de inicio suscrita
3.En el caso en que se haya pactado el pago de anticipo, el supervisor y/o interventor debe solicitar un plan para su manejo e inversión, y aprobarlo. De acuerdo con la ley, en los contratos de obra, concesión, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El supervisor y/o el interventor será(n) responsable(s) de verificar la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo y de hacer seguimiento a la adecuada ejecución de los recursos. |  |  |  | • Supervisor y/o interventor designado para la vigilancia y ejecución del contrato, convenio o su equivalente |  | • Vo Bo otorgado al documento
4. Adelantar reuniones de seguimiento y control de la ejecución del contrato. Si el contrato lo establece o las partes lo consideran conveniente el supervisor y/o interventor adelantará reuniones periódicas con el contratista o su equivalente propendiendo por el cumplimiento a los términos establecidos en el contrato o convenio. En estas reuniones se revisarán los productos a entregar, o su avance, se revisarán y recibirán los informes que le corresponde al contratista (o su equivalente) presentar; se harán las observaciones o solicitudes correspondientes y se levantarán actas de las mismas, las cuales deberán ser enviadas al área de contratación, para que se incorporen en el expediente contractual. En el caso de requerir que los entregables sean avalados por otras dependencias o funcionarios, se dejará constancia de esta situación en el acta que se suscriba y se fijará la fecha máxima dentro de la cual se pondrá el producto a consideración de la instancia respectiva, la cual deberá pronunciarse por escrito. Estos pronunciamientos también serán enviados al expediente contractual. Cuando se trate de contratos relacionados con el desarrollo de obras, el supervisor adelantará las reuniones antes señaladas, con presencia del interventor de la obra, de acuerdo con el cronograma de ejecución de la obra que se haya definido previamente. |  |  |  | • Supervisor y/o interventor designado para la vigilancia y ejecución del contrato, convenio o su equivalente • Contratista o su equilvalente • Otros funcionarios o contratistas |  | • Actas de seguimiento y control de la ejecución contractual.
5. El supervisor utilizará el formato definido por la CDA, y se referirá al cumplimiento de cada una de las obligaciones del acuerdo de partes, al cumplimiento de los cronogramas pactados, si es el caso, y a la situación financiera, para lo cual hará referencia a los soportes de los desembolsos realizados en el marco de este. El supervisor y/o interventor deberá remitir los soportes documentales, magnéticos y fotográficos al expediente contractual, conservando copia de lo pertinente. Es importante aclarar que los informes deben ser periódicos durante el término de ejecución de la relación contractual sin importar si hay pago o no. En el caso de que la relación contractual requiera ingreso a almacén, se aplicarán los procedimientos y disposiciones aplicables a dicha área y la documentación generada deberá ser adjuntada al expediente contractual. |  |  |  | • Supervisor y/o interventor designado para la vigilancia y ejecución del contrato, convenio o su equivalente • Contratista o su equilvalente |  | • Informe, actas, u otro documento diseñado por la Corporación suscrito por la Supervisión y/o interventoría o aprobación de Pago, con los correspondientes anexos a que haya lugar
6. Si el supervisor tiene certeza del cumplimiento del contrato o convenio (objeto y obligaciones del contratista o su equivalente), podrá dar trámite al pago de la factura u otro documento aplicable para el efecto o el diseñado por la Corporación. Para lo anterior dejará constancia de que ha recibido los bienes y/o servicios pactados en el contrato o convenio, de conformidad con lo señalado en el mismo; suscribiendo el formato de recibo a satisfacción establecido para el efecto, o en el caso de las obras, las actas parciales o definitivas de recibo de obra. En este documento certificará si se cumplieron cabalmente el objeto y las obligaciones del contrato o convenio. Adicionalmente adjuntará las constancias de los pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social Integral, el pago de aportes parafiscales, si es el caso y la declaración juramentada. |  |  |  | • Supervisor y/o interventor designado para la vigilancia y ejecución del contrato, convenio o su equivalente • Contratista o su equilvalente |  | • Informe, actas, u otro documento diseñado por la Corporación suscrito por la Supervisión y/o interventoría o aprobación de Pago
7. Cuando el supervisor y/o interventor detecte el presunto incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista (o su equivalente) deberá, en primera instancia, requerirlo por escrito para que cumpla, indicando las razones en que considera que se funda su incumplimiento y el término perentorio con que cuenta para ponerse al día; copia de dicho requerimiento deberá ser remitido a la Secretaría General y al garante, emisor de la garantía única. Vencido el término concedido para ponerse al día, y de continuar el presunto incumplimiento, el supervisor o interventor comunicará por escrito, dentro de los 5 días hábiles siguientes, al Ordenador del Gasto adjuntando un informe formal con los requisitos de ley (descripción de los hechos, normas o clausulas violadas y las consecuencias que podrían derivarse). Lo anterior conforme al procedimiento aplicable de acuerdo al marco normativo vigente. |  |  |  | • Supervisor y/o interventor designado para la vigilancia y ejecución del contrato |  | • Comunicación de requerimiento e Informe de incumplimiento, con soportes como correos, comunicaciones, actas, etc.
8.Radicación de la solicitud de modificatorio (prórroga, adición, adición y prórroga, modificación, cesión, aclaratorio, otrosí u otro) a la supervisión y/o interventoría del contrato o de oficio por parte de la supervisión y/o interventoría |  |  |  | • Director (a) General • Contratista • Aportante • Supervisión y/o interventoría |  | • Solicitud radicada |  | Suspensión: Si cualquiera de las partes solicita la suspensión del contrato o convenio, se debe formalizar a través de un acta en la que se justifiquen las razones de la suspensión y se defina un término claro, expreso e inequívoco durante el cual se suspende, de acuerdo con las causas que hayan dado lugar a la suspensión. Si la suspensión se realiza de mutuo acuerdo el contratista (o su equivalente) debe renunciar a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos, como consecuencia de la suspensión, de lo cual deberá quedar constancia en el acta. En casos de fuerza mayor o caso fortuito, se debe definir si como consecuencia de la suspensión se generarán incrementos o reajustes en el valor del contrato o convenio que no sean atribuibles al contratista (o su equivalente), y en ese caso deberá determinarse su valor y contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. Si no se generan incrementos o reajustes, se deberá indicar expresamente esta circunstancia.
9.Concepto de viabilidad de la modificación solicitada y proyecto de la modificación en el formato establecido por la Corporación |  |  |  | • Supervisor y/o interventor |  | • Formato para la solicitud de prórroga • Borrador de la minuta de modificación
10.Expedición del certificado correspondiente de la oficina asesora de planeación |  |  |  | • Supervisor y/o interventor |  | • Certificación expedida donde se establezca la viabilidad de la modificación
11.Radicación ante la Dirección General de los documentos correspondientes para la modificación. La solicitud debe realizarse con la debida anticipación a la finalización del término de vencimiento del contrato o convenio. |  |  |  | • Supervisor y/o interventor • Director (a) General |  | • Solicitud de modificación • Borrador del acta de modificación • Documentos presentados por el contratista o aportante • Otros anexos
12.Aprobación por la Dirección General de la solicitud de modificatorio (prórroga, adición, adición y prórroga, modificación, cesión, aclaratorio, otrosí u otro) |  |  |  | • Director (a) General |  | • Visto bueno en el formato de solicitud modificación
13.Radicación ante la Secretaría General de los documentos de solicitud de modificación |  |  |  | • Secretario (a) General • Supervisor y/o interventor |  | • Radicación en el libro de la Secretaría General • Solicitud de modificación • Certificado banco de proyectos • Borrador del acta de prórroga • Otros anexos
14.Revisión de la solicitud de modificación, los soportes anexos, los cuales deben estar completos de conformidad con la lista de chequeo para modificaciones contractuales. Para este trámite la Secretaría General dispone de un término de hasta cinco (5) días hábiles considerando la complejidad del contrato a modificar y documentos soporte, siendo responsabilidad de la supervisión y/o interventoría anticiparse al vencimiento del plazo inicial. Si los documentos no se ajustan a los requisitos de modificación contractual: a. SI CUMPLE, se continúa con la fase 16 b. NO CUMPLE, se continúa con la fase 15 |  |  |  | Funcionario (s) y/o contratista (s) designado para realizar la modificación |  | • Comunicación interna o constancia en el libro radicador
15.Se realiza la devolución de las piezas documentales al solicitante para que se subsanen las deficiencias y los remita nuevamente. Luego de su nueva radicación los tiempos establecidos para la revisión del documento modificatorio y sus anexos, que inicialmente era de cinco (5) días hábiles, se reducirá a dos (2) días hábiles para la nueva revisión. |  |  |  | • Funcionario (s) y/o contratista (s) designado para revisar y aprobar la modificación |  | • Comunicación interna o constancia en el libro radicador
16.Revisión del borrador de minuta de la modificación presentado por la supervisión o la interventoría |  |  |  | • Funcionario (s) y/o contratista (s) designado para revisar la modificación |  | • Borrador de minuta de modificación revisado
17.Aprueba la minuta de la modificación |  |  |  | • Secretario (a) General |  | • Minuta de modificación aprobada
18.Tramita las firmas respectivas por las partes, contratante, contratista, supervisor y/o interventor |  |  |  | • Funcionario (s) y/o contratista (s) designado para realizar la modificación • Director (a) General • Contratista o su equivalente • Supervisor y/o interventor |  | • Minuta de modificación firmada
19.Recibir, escanear y publicar el acta de modificación en el Portal Único de contratación - SECOP. |  |  |  | Funcionario (a) y/o contratista de la Secretaría General designado (a) para la administración del SECOP |  | • Minuta de modificación publicada
20.Modificar el plan anual de adquisiciones si es del caso |  |  |  | • Supervisor y/o interventor • Oficina Asesora de planeación |  | • PAA actualizado
21.Gestiona la actualización de las garantías |  |  |  | • Contratista • Supervisor y/o interventor |  | • Garantías actualizadas
22.Aprobar las pólizas de cumplimiento y/o responsabilidad civil extracontractual |  |  |  | • Secretario (a) General |  | • Formato de aprobación de pólizas
23.Verificar la terminación normal o anormal del contrato, convenio o su equivalente conforme al acuerdo de partes pactado |  |  |  | • Supervisor y/o interventor |  | • Informes de supervisión y/o interventoría • Informes de ejecución del contratista (o su equivalente), según el caso
24.Convocar al contratista (o su equilvalente) y al garante según el caso, así como al titular de la dependencia a cargo de la ejecución del contrato, convenio (o su equivalente) para asistir a la liquidación del mismo: a) El contratista (o su equivalente) asiste, se continúa a partir de la fase 28 b) El contratista (o su equivalente) no asiste, se continúa con la fase 26 |  |  |  | • Supervisor y/o interventor |  | • Constancia de notificación conforme a los requisitos para notificaciones personales o electrónicas según el caso
25.Designación del funcionario (s) y/o contratista (s) del área que tiene a cargo la ejecución del contrato, convenio (o su equivalente) y que tendrá (n) asignada la revisión de los documentos para la liquidación, quien podrá ser el mismo supervisor o el interventor cuando aplique. |  |  |  | • Titular del área a cargo de la ejecución del contrato, convenio (o su equivalente) |  | • Comunicación de designación
26.Reiteración de la convocatoria para la liquidación, tantas veces sea conveniente de acuerdo con la complejidad del contrato, convenio o su equivalente |  |  |  | • Supervisor y/o interventor |  | • Constancia de notificación conforme a los requisitos para notificaciones personales o electrónicas según el caso
27.El contratista (o su equivalente) no atiende la convocatoria para la asistencia a la liquidación, se procederá a notificar de tal situación al titular del área a cargo de la ejecución del acuerdo de partes y se continúa a partir de la fase 37 |  |  |  | • Supervisor y/o interventor |  | • Comunicación externa y/o interna y soportes de constancia de notificación y otros anexos técnicos
28.Revisar el Acta de Liquidación respecto al análisis del cumplimiento de las obligaciones del contrato o convenio y análisis de la situación financiera final de este: a) Se logra consolidar un proyecto de acta de liquidación con acuerdo completo b) Se consolida un proyecto de acta de liquidación con salvedades c) No se logra concretar la liquidación bilateral y se continua con la fase 37 |  |  |  | • Titular o (e) del área a cargo de la ejecución del contrato o convenio • Contratista o su equivalente • Garante (si aplica) • Funcionario (s) y/o contratista (s) del área que tiene a cargo la ejecución del contrato o convenio y que tendrá (n) asignada la revisión de los documentos para la liquidación • Supervisor y/o interventor |  | • Proyecto de liquidación bilateral con o sin salvedades • Acta de reunión donde se establece que no se logra un consenso para la suscripción del acta de liquidación bilateral con o sin salvedades
29.Radicar ante la Secretaría General el borrador de acta de liquidación bilateral |  |  |  | • Titular o (e) del área a cargo de la ejecución del contratoo convenio |  | • Comunicación interna
30.Verificar la coherencia de todo el contenido del acta de liquidación bilateral y sus soportes, revisar la versión del formato y cotejar que lo plasmado en el Acta de liquidación corresponda a lo archivado en la carpeta en cuanto a: informes de supervisión y/o interventoría, informes del contratista (según el caso), cumplimiento en materia de seguridad social y prestaciones sociales, pólizas, y todos los demás acuerdos contenidos en el acuerdo de partes y aspectos legales sobre los que se erige la contratación, para lo cual dispondrá de un término de diez (10) días hábiles para tal efecto, si hay lugar a devolución al área de origen, los términos iniciaran a contarse a partir de la nueva radicación del documento de liquidación y sus soportes. a) Esta conforme, se continúa con la fase 32 b) Presenta inconsistencias o falta de documentos soporte, se continúa con la fase 31 |  |  |  | • Funcionario (s) y/o contratista (s) que tendrá (n) a cargo la revisión y visto bueno del borrador del acta de liquidación bilateral |  | • Visto bueno al acta de liquidación bilateral
31.Si es necesario se hace la devolución de la liquidación bilateral y sus soportes al área de origen para que en conjunto con el supervisor y/o interventor, realice ajustes, complemente y/o introduzca correcciones del acta de liquidación y realice nuevamente la fase 6. |  |  |  | • Secretario (a) General o a quien se hubiere delegado dicha actividad |  | • Comunicación interna
32.Suscripción del acta de liquidación bilateral |  |  |  | • Supervisor y/o interventor • Contratista o su equivalente • Titular del área a cargo de la ejecución del contrato o convenio • Director (a) General |  | • Acta de liquidación con acuerdo completo • Acta de liquidación con salvedades
33.Recibir, escanear y publicar el acta de liquidación bilateral en el Portal Único de contratación - SECOP |  |  |  | • Funcionario (a) y/o contratista de la Secretaría General designado (a) para la administración del SECOP |  | • Acta de liquidación bilateral publicada
34.Entregar copias al contratista o su equivalente, garante (según el caso), supervisor y/o interventor del acta de liquidación bilateral |  |  |  | • Funcionario (s) y/o contratista (s) que tendrá (n) a cargo la revisión y visto bueno del borrador de liquidación bilateral |  | • Constancia de las copias entregadas
35.Recepcionar y aprobar la actualización de garantías según el caso |  |  |  | • Secretario (a) General |  | • Formato de aprobación de pólizas
36.Archivar los registros generados en desarrollo del procedimiento |  |  |  | • Secretaría General |  | • Expediente contentivo del proceso de contratación
37.Radicar ante la Secretaría General el: a) Documento donde consta que las partes del contrato o convenio no llegaron a un acuerdo para su liquidación bilateral, previo análisis de la Corporación frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato y la situación financiera final del contrato o convenio b) Solicitud de liquidación unilateral con el documento donde consta la convocatoria/notificación y la ausencia de presentación del contratista o su equivalente a la liquidación bilateral |  |  |  | • Titular del área a cargo de la ejecución del contrato o convenio |  | • Comunicación interna
38.Designación del funcionario (s) y/o contratista (s) que tendrá (n) a cargo la revisión de los documentos para la liquidación unilateral y proyección del acto administrativo de liquidación unilateral por parte de la Secretaría General |  |  |  | • Secretario (a) General |  | • Comunicación de designación
39.Verificar la coherencia de todo el contenido de los documentos aportados para la liquidación unilateral, cotejando que lo plasmado se encuentre acorde a lo archivado en el expediente contractual y demás aspectos propios del objeto contratado, para lo cual dispondrá de un término de diez (10) días hábiles para tal efecto, si hay lugar a devolución al área de origen, los términos iniciaran a contarse a partir de la nueva radicación de los documentos a) Esta conforme, se continúa con la fase 40 b) Presenta inconsistencias o falta de documentos soporte, se continúa con la fase 39 |  |  |  | • Funcionario (s) y/o contratista (s) que tendrá (n) a cargo la revisión de los documentos para la liquidación unilateral y proyección del acto administrativo de liquidación unilateral por parte de la Secretaría General |  | • Recibo sin observaciones a los documentos aportados por el Titular del área a cargo de la ejecución del contrato o convenio
40.Si es necesario se hace la devolución de los documentos aportados para la liquidación unilateral y sus soportes al área de origen para que en conjunto con el supervisor y/o interventor, equipo de trabajo del área a cargo de la ejecución del contrato o convenio, realice ajustes, complemente y/o introduzca correcciones a los documentos allegados y realice nuevamente la radicación. |  |  |  | • Secretario (a) General |  | • Comunicación interna
41.Proyección del borrador del acto administrativo de liquidación unilateral y visto bueno |  |  |  | • Funcionario (s) y/o contratista (s) de la Secretaría General que tendrá (n) a cargo la revisión de los documentos para la liquidación unilateral y proyección del acto administrativo de liquidación unilateral |  | • Proyecto del acto administrativo de liquidación unilateral
42.Revisión y visto bueno del acto administrativo de liquidación unilateral |  |  |  | • Supervisor y/o interventor • Equipo de trabajo del área a cargo de la ejecución del contrato o convenio • Titular del área a cargo de la ejecución del contrato o convenio |  | • Supervisor y/o interventor • Equipo de trabajo del área a cargo de la ejecución del contrato • Titular del área a cargo de la ejecución del contrato o convenio
43.Aprobación del acto administrativo de liquidación unilateral |  |  |  | • Director (a) General |  | • Acto administrativo de liquidación unilateral aprobado y firmado
44.Recibir, escanear y publicar el acto administrativo de liquidación unilateral en el Portal Único de contratación - SECOP |  |  |  | • Funcionario (a) y/o contratista de la Secretaría General designado (a) para la administración del SECOP |  | • Acta de liquidación bilateral publicada
45.Notificar al contratista, garante (según el caso), supervisor y/o interventor del acto administrativo de liquidación unilateral |  |  |  | • Funcionario (s) y/o contratista (s) de la Secretaría General que tendrá (n) a cargo la revisión de los documentos para la liquidación unilateral y proyección del acto administrativo de liquidación unilateral |  | • Constancia de notificación conforme a los requisitos para notificaciones personales o electrónicas según el caso
46.Recibir solicitudes para la interposición del recurso de reposición Se radican solicitudes: SI, continuar a partir de la fase 47 NO, continuar con la fase 53 |  |  |  | • Funcionario (a) y/o contratista de la Secretaría General designado (a) para la administración del correo institucional • Funcionario (a) y/o contratista de la Secretaría General designado (a) para la radicación de correspondencia |  | • Solicitudes para la interposición del recurso de reposición contra el acto administrativo de liquidación unilateral
47.Notificar al supervisor y/o interventor, al titular del área a cargo de la ejecución del contrato y al titular de la Secretaría General, del recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de liquidación unilateral |  |  |  | • Funcionario (a) y/o contratista de la Secretaría General designado (a) para la administración del correo institucional • Funcionario (a) y/o contratista de la Secretaría General designado (a) para la radicación de correspondencia |  | • Constancia de entrega del recurso de reposición interpuesto
48.Recibir, escanear y publicar en el SECOP el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de liquidación unilateral |  |  |  | • Funcionario (a) y/o contratista de la Secretaría General designado (a) para la administración del SECOP |  | • Recurso de reposición publicado contra el acto administrativo de liquidación unilateral
49.Proyectar la respuesta al recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de liquidación unilateral |  |  |  | • Funcionario (s) y/o contratista (s) de la Secretaría General asignado • Supervisor y/o interventor • Equipo de trabajo del área a cargo de la ejecución del contrato • Titular del área a cargo de la ejecución del contrato o convenio |  | • Proyecto de acto administrativo que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de liquidación unilateral
50.Revisar el acto administrativo que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de liquidación unilateral |  |  |  | • Secretario (a) General |  | • Acto administrativo que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de liquidación unilateral
51.Suscripción por la Dirección General del acto administrativo que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de liquidación unilateral |  |  |  | • Director (a) General |  | • Acto administrativo que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de liquidación unilateral
52.Recibir, escanear y publicar en el SECOP el acto administrativo que resuelve el recurso de reposición |  |  |  | • Funcionario (a) y/o contratista de la Secretaría General designado (a) para la administración del SECOP |  | • Acto administrativo que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de liquidación unilateral publicado
53.Archivar los registros generados en desarrollo del procedimiento |  |  |  | • Secretaría General |  | • Expediente contentivo del proceso de contratación
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | NATURALEZA DEL CAMBIO
1 | 02 de Febrero de 2012 |  | Version de creación.
2 | 02 de Diciembre de 2014 |  | Actualización según Instrutivo para la Elaboración y Control de Documentos y Registros; se actualiza las versiones de acuerdo al numeral 7.5 del mismo instructivo, actualización normativa y se ajustan las fases o etapas.
3 | 21 de Noviembre de 2019 |  | Se actualiza el # del contrato de los sellos de calidad, antes CO10/3291, ahora CO18/8511. Se eliminan los sellos de calidad de la NTC GP 1000 2009 e ISO 9001:2008 por caducidad.
4 | 24 de Marzo de 2020 |  | Se actualiza el logo de la Corporación para el periodo 2020 – 2023
5 | 24 de Mayo de 2021 |  | Se actualiza el procedimiento en su totalidad
6 | 02 de Febrero de 2026 |  | Mediante correo electrónico de fecha 21 de enero de 2026 el organismo certificador SGS, informa que la certificación se encuentra suspendida a partir del 22 de enero de 2026; en consecuencia, se elimina el uso del sello y del código asociado en todos los procesos, procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad.
CONTROL DE DOCUMENTOS
PRESENTO:OSCAR ARNULFO LOZANO RAMOS Secretario Geneal |  | REVISO: SOLANGEL VANEGAS ROMERO Lider SIGI |  |  | APROBO: COMITÉ DE DIRECCIÓN
FECHA: 02 de Febrero de 2026 |  | FECHA: 02 de Febrero de 2026 |  |  | FECHA: 02 de Febrero de 2026