## Componente1 GestionRiesgo
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2026
|  | Componente 1: Gestión integral del riesgo en la adminisgtración pública |  |  |  | SEGUIMIENTOS
Acciones estratégicas | Lineamientos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | 2026-04-30 | 2026-08-31 | 2026-12-31
1.1.Gestión Integral del Riesgo | Política para la gestión integral de riesgos | Revisar y/o actualizar la política para la gestión integral de riesgos, conforme a los lineamientos de la nueva guia | Política para la gestión integral de riesgos revisada y/o actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2026-06-27 | Actualmente se encuentra en proceso de estructuración.
|  | Publicar en pagina web, la política para la gestión integral de riesgos, de acuerdo con los ajustes que se presenten. | Documento Política para la gestión integral de riesgos para la integridad publica publicada | Oficina Asesora de Planeación | 2026-06-27 | La divulgación de la politica se realizará una vez se encuentre estructurada.
| Construcción del Mapa de riesgo para la integridad publica | Realizar con los lideres de Procesos y sus equipo de trabajo la revision y/o actualizacion de los riesgos para la integridad publica | Riesgos para la integridad publica revisados y/o actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2026-06-27 | Mediante comunicación OAP 109 del 16 de enero de 2026, que hace referencia a la Construcción Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2026.
|  | Consolidar el Mapa de Riesgos para la integridad publica actualizado | Mapa de riesgos para la integridad publica consolidado | Oficina Asesora de Planeación | 2026-06-27 | Consolidado y publicado en la pagina web institucional y adopado mediante Resolución No 014 del 20 de enero del 2026
| Consulta y divulgacion | Publicar para consulta ciudadana la propuesta de Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP y el mapa de riesgo para la integridad publica | Mapa de riesgos para la integridad publica publicado | Oficina Asesora de Planeación | Del 15 al 25 de enero de 2026 | Se presento propuesta mediante foro de la pagina web https://cda.gov.co/es/foros/construccion-programa-de-transparencia-y-etica-publica-vigencia-2026, Facebook Institucional https://www.facebook.com/CorporacionCDA Resolución 027/30 de enero del 2026
|  | Disponer en la página Web el mapa para la integridad publica consolidado y/o actualizado. | Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP | Oficina Asesora de Planeación | 31 de enero de 2026 | Se encuentra publicado en la pagina web https://cda.gov.co/es/foros/construccion-programa-de-transparencia-y-etica-publica-vigencia-2026
| Monitoreo o revisión | Monitorear y revisar la matriz de Riesgos para la integridad publica, en caso de realizar cambios, deben ser publicados. (1.2 Matriz riesgo integridad pública) | Riesgos para la integridad publica revisados | Oficina Asesora de Planeación | Permanentemente | Para este periodo no se realizaron actualizaciones a la matriz de Riesgos para la integridad publica
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de riesgos para la integridad publica, reportar y efetuar la publicación de los resultados del seguimiento, de acuerdo con los plazos establecidos por la normatividad vigente | Mapa de riesgos para la integridad publica con el seguimiento | Oficina de Control Interno | 30 de abril de 2026 29 de Agosto de 2026 31 de Diciembre de 2026 | Se solciita mediante comunicación OACI 101 SOLICITUD DILIGENCIAMIENTO I CUATRIMESTRE 2026-MATRIZ DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP 2026, seguidamente de recibir dicha matriz diligenciada y con evidencias se procede a realziar el seguimiento.
1.3. Canales de denuncias | Canales de denuncias | Garantizar que los canales de denuncia para posibles hechos de corrupción se encuentren disponibles para los grupos de valor | Un formulario virtual de denuncias por posibles actos de corrupción disponibles en el link https://cda.gov.co/es/rita?nocache=1 | Oficina Asesora de Control Interno | Enero a Diciembre | No se recibieron en este cuatrimestre denuncias de corrupcion
| Recepción y trámite de denuncias por posibles casos de corrupción | Recibir y radicar las denuncias de posibles casos de corrupción de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) | 100% de las denuncias por posibles casos de corrupción radicadas | Oficina Asesora de Control Interno | Enero a Diciembre | La corporación garantiza a traves de la pagina web https://cda.gov.co/es/rita?nocache=1, , el canal de denuncias
|  | Dar trámite oportuno a las denuncias posibles casos de corrupción | 100% de las denuncias por posibles casos de corrupción tramitadas en los términos de ley | Oficina Asesora de Control Interno | Enero a Diciembre | No se recibieron en este cuatrimestre denuncias de corrupcion
1.4. Debida diligencia | Declaración de bienes y rentas | Realizar por parte de los Contratistas de Prestación de Servicios, la declaracion de bienes y rentas y conflicto de interés a traves del aplicativo por la Integridad Pública. | 100% de contratistas de prestacion de servicios con declaración realizada | Secretaria general | Enero a octubre | Durante estos cuatro meses se suscribieron 178 contratos, de los cuales 176 aplicaron con este requisito.
|  | Seguimiento a la declaración de bienes y rentas a traves del aplicativo SIGEP II por parte de los funcionarios públicos ya sean de Carrera administrativa, Provisional o de Libre Nombramiento y Remoción. | 100% de los funcionarios públicos con declaración realizada en el SIGEP II | Talento humano | Enero a Agosto | Mediante comunicación interna SAF- 043 se llevo a cabo el recordatorio al PERSONAL DE PLANTA DE LA CORPORACIÓN CDA, la Solicitud soportes - Hoja de Vida y declaración de bienes y rentas de la función pública para la vigencia 2026.
Note on B12: Martha Ligia Ortega Santamaria:

## 1.2.Matriz Riesgo Integrid
[5 empty] | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2026 Formato Matriz de Riesgo para la integridad publica | [29 empty] | CO18/8511
[5 empty] | PROCEDIMIENTO: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | [29 empty] | FECHA: 22 de marzo de 2023
CODIGO: EDE-CP-01-PR-10-FR-02
VERSION: 5
(2) IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CORRUPCIÓN | [11 empty] | (3) VALORACIÓN DEL RIESGO- ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE | [5 empty] | (3) VALAORACION DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [7 empty] | (3) VALORACION DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | (4) PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | (5) MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO
REFERENCIA | PROCESO | OBJETIVO | ALCANCE | CAUSA RAIZ | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (inicia con la frase POSIBILIDAD DE) | ACCIÓN U OMISIÓN | USO DEL PODER | DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO | BENEFICIO PRIVADO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIAS | NIVEL | PROBABILIDAD (tabla 2) | NIVEL | IMPACTO (tabla 3) | CALIFICACION (PROBABILIDAD x IMPACTO) | ZONA DE RIESGO INHERENTE | No. CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | AFECTACIÓN | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | NIVEL DEL CONTROL | PROBABILIDAD | NIVEL | IMPACTO | CALIFICACION (PROBABILIDAD x IMPACTO) | ZONA DE RIESGO | TRATAMIENTO | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA IMPLEMENTACIÓN | FECHA SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO (controles Establecidos) | ESTADO
1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Formular las directrices e instrumentos de planeación que orienten a la gestión de la CDA y a los actores, hacia el logro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la sostenibilidad de los recursos naturales de la jurisdicción, garantizando la comunicación y participación permanente de los grupos de valor. | Inicia con el análisis de las directrices nacionales e internacionales en materia ambiental, pasando por la concertación y aprobación de las directrices y planes, y termina con el seguimiento y divulgación de los resultados de la gestión de la entidad. | debido a la modificación de las metas ( financieras, proyectos y programas, entre otros). | Posibilidad de recibir dádivas por los cambios en el Informe de Gestión debido a la alteración de las metas ( financieras, proyectos y programas, entre otros), por el ejercicio de la función como jefe asesor (a) de Planeación, para el beneficio propio o de terceros. | x | x | x | x | Corrupción | • Inhabilidad en el ejercicio de sus funciones. • Perdida de la credibilidad Institucional. • Sanciones legales. | 2 | IMPROBABLE | 13 | CATASTROFICO | 26 | ALTA | 1 | El Comité por la Alta Dirección verifica que las metas fisicas y financieras de los planes, proyectos y programas consolidado por la oficina Asesora de Planeación, correspondan a la realidad del avance de gestión de la entidad, a través de acta de reunión y acuerdos de aprobación del informe de gestión por el Consejo Directivo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | 2 | IMPROBABLE | 13 | CATASTROFICO | 26 | MODERADA | Reducir | Acta de reunión y acuerdo de aprobación del infrome de gestión. | Secretaria Ejecutiva de la Dirección General y Secretaría General | Cuatrimestral | 2026-05-08 | El día 08 de mayo del 2026, se presentó ante el Consejo Directivo de la Corporación CDA el informe de gestión Informativo correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026, el cual no es probatorio como se establece en el decreto 1076 del 201 | Curso
2 | NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | Consolidar acciones de control, monitoreo, seguimiento, evaluación al igual regular el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales que conlleve a garantizar la sostenibilidad en los ecosistemas del norte y oriente amazónico. | Inicia con una solicitud para el aprovechamiento de un recurso o de un ecosistema, se desarrolla actividades de identificación y/o valoración de información ambiental, cultural y socioeconómica en torno a los recursos naturales, su uso, aprovechamiento, manejo, comercio y transporte, a partir de información primaria y secundaria para su evaluación y toma de decisiones. | debido a un concepto técnico, acto administrativo, permiso, entre otros, contradictorios a la realidad legal | Posibilidad de favorecimiento en trámites ambientales, debido a un concepto técnico, acto administrativo, permiso, entre otros, contradictorios a la realidad legal, por el ejercicio de las funciones como técnico y/o profesional; para recibir beneficio económico propio o de usuarios externos. | X | X | X | X | Corrupción asociada a la Prestación de Tramites y Servicios | • Inhabilidad en el ejercicio de sus funciones. • Sanciones legales por incumplimiento contractual. • Perdida de la Confianza como Autoridad Ambiental. | 5 | CASI SEGURO | 13 | CATASTROFICO | 65 | EXTREMA | 2 | El Profesional de Apoyo de la Subdirección de Normatización y calidad Ambiental (SNCA) verifica que los tramites Ambientales, se ejecuten según los términos legales establecidos, a través del reporte trimestral de los indicadores de Gestión y Solicitudes atendidas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | 3 | POSIBLE | 13 | CATASTROFICO | 39 | MODERADA | Reducir | Realizar una matriz de Excel con el reporte de solicitudes atendudas por cada tramite, identificando número de expediente y tiempo de acuerdo con los terminos legales. | profesional de apoyo Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental | Cuatrimestral | 2026-05-08 | Mediante comunicación interna SNCA-I056- 2026 se solicita a las Direcciones Seccionales el reporte de la matriz de solicitudes atendidas.(MATRIZ DE SOLICITUDES ATENDIDAS) | Curso
[18 empty] | 2 | La Subdirectora de Normatización y Calidad Ambiental garantiza el acceso a la Plataforma de Salvoconducto Único en Línea (SUNL), asignando un único usuario por dirección seccional (Guainía, Guaviare y Vaupés), en función de las responsabilidades asignadas a los directores seccionales, mediante comunicación interna. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | 3 | POSIBLE | 13 | CATASTROFICO | 39 | MODERADA | Reducir | Comunicación Interna Asignando un único usuario en función de las responsabilidades asignadas a los directores seccionales | Subdirectora de Normatización y Calidad Ambiental | Cuatrimestral | 2026-05-08 | Se envia mediante comunicación Externa SNCA-E062-2026 al ministerio de medio ambiente, solicitando la actualizacion de los modulos activos de usuarios para el manejo de los SUNL. | Curso
[18 empty] | 2 | Los directores seccionales de Guainía, Guaviare y Vaupés verifican que los funcionarios o contratistas con acceso a la SUNL protejan la información sensible, evitando su divulgación o modificación. Este control se implementa a través del documento de confidencialidad para trámites, garantizando la protección adecuada de la información. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | 3 | POSIBLE | 13 | CATASTROFICO | 39 | MODERADA | Reducir | Documento de confidencialidad para trámites EDE-CP-01-PR-06-FR-09 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD | Directores seccionales (Guainia, Guaviare y Vaupés) | Cuatrimestral | 2026-05-08 | Las Direcciones Seccionales, envian mediante comunicación interna el personal encargado del manejo y administracion de la expedicion y manejo de los SUNL | Curso
[18 empty] | 2 | El Profesional de Apoyo asignado realizará el seguimiento mensual de la información reportada en la SUNL. Este seguimiento incluye el reporte de los salvoconductos emitidos por las direcciones seccionales, utilizando una matriz en Excel como herramienta de consolidación y análisis. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | 3 | POSIBLE | 13 | CATASTROFICO | 39 | MODERADA | Reducir | Matriz de consolidación con el reporte de los salvoconductos emitidos por las direcciones seccionales | profesional de apoyo Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental | Cuatrimestral | 2026-05-08 | Matriz de SUNL emitidos en la jurisdiccion. | Curso
3 | ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO | Ordenar gradualmente el territorio para el conocimiento y planificación del manejo sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente en la jurisdicción de la CDA. | Planificación e implementación de programas, proyectos y actividades para el ordenamiento ambiental del territorio, la conservación y recuperación de la disponibilidad y sostenibilidad de los Recursos Naturales del área de la jurisdicción. Programadas en el PA | debido a la entrega de bienes y servicios que no cumplen con las exigencias Técnicas del contrato | Posibilidad de recibir dadivas debido a la entrega de bienes y servicios que no cumplen con las exigencias Técnicas del contrato, por el ejerció de las funciones como Coordinadores de los proyectos, para el beneficio Propio o de terceros. | X | X | X | X | Corrupción | • Inhabilidad en el ejercicio de sus funciones. • Sanciones legales por incumplimiento contractual. • Detrimento Patrimonial. | 2 | IMPROBABLE | 15 | CATASTROFICO | 30 | ALTA | 3 | la Subdirectora de Administración de Recurso Naturales, verifica que la entrega de bienes y servicios sea igual a las condiciones técnicas exigidas, a través del los informes con su respectivo registro fotográfico. | Probabilidad | Detectivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | 1 | RARA VEZ | 15 | CATASTROFICO | 15 | MODERADA | Reducir | anexar en la etapa precontractual de todos los contratos de prestación de bienes y Servicios el requisito de la entrega de informes con las mismas condiciones técnicas del contrato. | la Subdirectora de Administración de Recurso Naturales | Cuatrimestral | 2026-05-08 | En el marco de los proyectos en ejecución, para este periodo no se establecieron contratos cuyo objeto sea la entrega de bienes y servicios, por lo tanto no se realizao ningun proceso con almacen | Curso
4 | GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | Promover la recuperación y sostenibilidad ambiental del territorio mediante la generación de información y proyectos productivos aplicables para la jurisdicción, que conlleve a la disminución de la presión sobre los Bienes y Servicios Ambientales | A partir de un diagnóstico participativo, se establecen estrategias para dar soluciones a las necesidades ambientales de la población | debido a la entrega de bienes y servicios que no cumplen con las exigencias Técnicas del contrato | Posibilidad de recibir dadivas debido a la entrega de bienes y servicios que no cumplen con las exigencias Técnicas del contrato, por el ejerció de las funciones como Coordinadores de los proyectos, para el beneficio Propio o de terceros. | X | X | X | X | Corrupción | • Inhabilidad en el ejercicio de sus funciones. • Sanciones legales por incumplimiento contractual. • Detrimento Patrimonial. | 2 | IMPROBABLE | 15 | CATASTROFICO | 30 | ALTA | 4 | la Subdirectora de Administración de Recurso Naturales, verifica que la entrega de bienes y servicios sea igual a las condiciones técnicas exigidas, a través del los informes con su respectivo registro fotográfico. | Probabilidad | Detectivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | 1 | RARA VEZ | 15 | CATASTROFICO | 15 | MODERADA | Reducir | anexar en la etapa precontractual de todos los contratos de prestación de bienes y Servicios el requisito de la entrega de informes con las mismas condiciones técnicas del contrato. | la Subdirectora de Administración de Recurso Naturales | Cuatrimestral | 2026-05-08 | En el marco de los proyectos en ejecución, para este periodo no se establecieron contratos cuyo objeto sea la entrega de bienes y servicios | Curso
5 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Desarrollar actividades para la administración del talento humano de la Corporación, que permita el desarrollo de la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales, dentro de un clima organizacional adecuado. | El proceso inicia con la definición de las necesidades o requerimientos de talento humano para proveer empleos vacantes en la planta de personal, incluye lo relacionado con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y termina con el retiro del servicio. | Debido al inadecuado proceso de selección del personal en la entidad | Posibilidad de favorecimiento en la vinculación laboral Debido al inadecuado proceso de selección de funcionarios, por el ejercicio de sus funciones ,para la ocupación de cargos públicos con el beneficio de una mejor remuneración salarias. | X | X | X | X | Corrupción | • Inhabilidad en el ejercicio de sus funciones. • Perdida de la credibilidad Institucional. • Sanciones legales. | 1 | RARA VEZ | 15 | CATASTROFICO | 15 | MODERADA | 5 | El encargada de las funciones Talento Humano verifica que el proceso de selección del personal se realiza adecuadamente a través de procedimiento de vinculación laboral establecido en la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | 1 | RARA VEZ | 15 | CATASTROFICO | 15 | MODERADA | Reducir | verificación de la idoneidad del funcionario a vincular por medio del manual de Funciones | Subdirector(a) Administrativa y Financiera -Jefe de Talento Humano | Cuatrimestral | 2026-05-08 | En el cuatrimestre no se llevo a cabo la vinculacion de personal. | Curso
6 | GESTIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA | Registrar bienes muebles e inmuebles de consumo y/o devolutivo de almacén, para el manejo y control de los mismos; procedimiento que puede darse por adquisición, por compra de caja menor, donaciones, bienes recibidos en comodato, donación en pago, leasing con opción de compra, remesa o traslado entre bodegas o entre entidades, recuperación, reposición, sobrantes, producción, sentencias y por bienes adquiridos dentro del objeto contractual para el desarrollo del mismo(contratos de obra, convenios….entre otros) en el cual se especifique q deben ser entregados a la corporación una vez ejecuten el contrato. | Ingresa por compra, por donación, compensación, por reintegro a almacén, por bienes adquiridos dentro del objeto contractual para el desarrollo del mismo (contratos de obra, convenios….entre otros) en el cual se especifique que deben ser entregados a la corporación una vez ejecuten el contrato, una vez se cuente con los documentos soportes idóneos para el registro. | debido al incumplimiento en las especificaciones técnicas establecidas en los contrato (obras, convenios, entre otros) | Posibilidad de recibir dádivas por el ingreso de elementos de consumo y activos fijos almacén debido al incumplimiento en las especificaciones técnicas establecidas en los contrato (obras, convenios, entre otros), por el ejercicio de las funciones como almacenista, para el beneficio propio o de terceros. | x | x | x | x | Corrupción | • Inhabilidad en el ejercicio de sus funciones. • Sanciones legales por incumplimiento contractual. • Detrimento Patrimonial. | 2 | IMPROBABLE | 16 | CATASTROFICO | 32 | ALTA | 6 | La subdirectora Administrativa y Financiera verifica que los elementos que ingresan al almacén correspondan con las necesidades establecidas en el contrato a través de la manual de bienes y el procedimiento. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | 2 | IMPROBABLE | 16 | CATASTROFICO | 32 | MODERADA | Reducir | Elaborar una lista de verificación de los ingresos de acuerdo a las especificaciones de los contratos. | Técnico Administrativo de Almacén | Cuatrimestral | 2026-05-08 | Durante el primer cuatrimestre del 2026 desde el area de almacen se adelanta la revision de los requisitos de ingreso de acuerdo al procedimiento entrada a almacen 1. AGBI-CP-06-PR-01-FR-02 PROCEDIMIENTO ORDENES DE ENTRA V2. por lo cual se registra en el sistema pimisys desde el consecutivo 1 al 4 ingresos almacen, entre los cuales tenemos: ENTRADAS *1 - UNION TEMPORAL UT RONDAS HIDRICAS CONVENIO DE ASOCIACION N.263 *2.- UNION TEMPORAL UT RONDAS HIDRICAS CONVENIO DE ASOCIACION N.263 *3- UNION TEMPORAL UT RONDAS HIDRICAS CONVENIO DE ASOCIACION 263. *4- LINARES LOPEZ FELIPE ALFONZO CONTRATO.179 | Curso
7 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Garantizar la correcta y oportuna dirección, planeación, manejo, control, organización y funcionamiento de la gestión documental y la administración de archivos de la corporación , de forma armónica y homogénea de acuerdo a los estándares para el tratamiento de los documentos y la legislación vigente, para proteger el patrimonio documental. | Este procedimiento involucra todas las actividades propias de la Gestión Documental desde la producción y recepción de las comunicaciones oficiales de la entidad establecidas como documentos asociados a cada proceso, hasta la disposición final de los mismos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la norma de Gestión Documental. | debido a la destrucción, robo y pérdida de documentos e información. | Posibilidad de recibir dadivas por el manejo de procedimientos documentales debido a la destrucción, robo y pérdida de documentos e información, por el ejercicio de las funciones secretaria del centro de Archivo Documental, para el favorecimiento de terceros | X | X | X | X | Corrupción | • Pérdida de memoria y de información de los procesos de la entidad. • Sanciones penales, disciplinarias y fiscales. • Procesos Disciplinarios. | 3 | POSIBLE | 16 | CATASTROFICO | 48 | ALTA | 7 | el Secretario General verifica que los documentos e información, que recibe y almacena el centro Archivo central, se encuentren escaneados a través de un inventario físico y digital, para su disponibilidad en el caso de consulta por usuarios y colaboradores. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | 1 | RARA VEZ | 16 | CATASTROFICO | 16 | MODERADA | Reducir | Aportar todos los recursos necesarios(humano, físico, tecnológicos) para el ejerció de las actividades de digitalización de los documentos y información de la entidad. | Secretario General | Cuatrimestral | 2026-05-08 | Mediante las comunicaciones internas oficio SG-010 DEl 28 de enero de 2026 , oficio SG-041 26 del 08 de febrero de 2026, oficio 054 de 27 de marzo 2026 se le solicito las PQRSD a las oficinas, y se le reporto a la oficina de control interno mediante comunicación interna SG-077 DEl 16 de abril de 2026 primer trimestre . | Curso
8 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrar y proporcionar servicios financieros para el cumplimiento de la gestión institucional, proveer información financiera para la toma de decisiones y realizar el seguimiento y control a los recursos financieros. | Inicia con la planeación presupuestal y termina con el análisis, interpretación y comunicación de la información financiera. | debido al retiro como deudor del boletín del de Deudores Morosos de la Contaduría General de la Nación (BDME) | CONTABILIDAD Posibilidad de Recibir dádivas de terceros debido al retiro del boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General de la Nación (BDME), por parte del Contador y/ o personal autorizado que desarrolle la función en la entidad, para el beneficio económico propio y/o terceros | X | X | X | X | Corrupción | • Inhabilidad como funcionario. • Perdida de la licencia como contador. • Perdida de la imagen institucional. | 3 | POSIBLE | 12 | CATASTROFICO | 36 | ALTA | 8 | La Subdirectora Administrativa y Financiera verifica la conciliación y el reporte de terceros de los deudores reportados en SICAR versus los reportes de los deudores de Contabilidad a través de BDME, la cual se realiza de manera de mensual, mediante comunicación y acto administrativo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | 2 | IMPROBABLE | 12 | CATASTROFICO | 24 | MODERADA | Reducir | realizar seguimiento mensual a las conciliaciones mediante una comunicación interna. | La Subdirectora Administrativa y Financiera | Cuatrimestral | 2026-05-08 | Durante este cuatrimtestre mediante comunicación: CONT-007 2026,CONT-015 2026,CONT-028 2026. se evidencio el reporte con captura de pantalla del proceso de concilicion de cartera entre los módulos de SICARCONTABILIDAD y PRESUPUESTO correspondiente al periodo de enero a abril de 2026, en donde tambien se evidencia que durante el estos meses se realizaron actualización al BDME. | Curso
8 |  |  |  | Debido a realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos | TESORERIA posibilidad de recibir incentivos o dadivas por parte de terceros debido a realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos contractuales, por parte de los funcionarios autorizados antes las entidades bancarias para obtener beneficio económico propio y/o terceros | X | X | X | X | Corrupción | • Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. • Sanciones legales por incumplimiento contractual. • Detrimento Patrimonial. • Perdida de la imagen institucional. • Perdida de confianza en lo publico. | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | MODERADA | 8 | la tesorera verifica que el pago se realice de acuerdo a los requisitos de cada contrato a través del expedición del egreso. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | MODERADA | Reducir | Realizar el pago correspondiente de acuerdo a los requisitos establecidos. | Tesorera | Cuatrimestral | 2026-05-08 | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026 se realizo desde el area de tesoreria 691 egresos correspodientes a los pagos a contratistas, reconocimiento de viaticos y resoluciones de los meses de enero, febrero, marzo y abril. | Curso
9 | GESTIÓN JURÍDICA | Velar por los intereses de la entidad, representarla judicialmente y asegurar que las actuaciones y decisiones se enmarquen dentro de los parámetros previstos en la constitución Política y Leyes. | Inicia con la presentación o contestación de la demanda denuncia o proceso disciplinario y termina con un fallo debidamente ejecutoriado. | debido a las demoras de los tramites (demandas, acciones populares, tutelas, entre otras), | Posibilidad de Favorecimiento en los procesos jurídicos debido a las demoras de los tramites (demandas, acciones populares, tutelas, entre otras), por el ejercicio de sus funciones como abogado, persona autorizada, para el beneficio de terceros. | x | x | x | x | Corrupción | • Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. • Sanciones legales por incumplimiento contractual. • Detrimento Patrimonial. | 2 | IMPROBABLE | 16 | CATASTROFICO | 32 | ALTA | 9 | El Secretario General verifica que los proceso Jurídicos (peticiones, tutelas, acciones de populares entre otras) sean tramitados en el tiempo establecido para cada uno, realizando el seguimiento a través pagina de la Consulta de Proceso Nacional Unificada | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | 1 | RARA VEZ | 16 | CATASTROFICO | 16 | MODERADA | Reducir | llevar registro de los procesos jurídicos trimestral a través de los Indicadores del Plan de Acción por proceso (Gestión Jurídica) | Secretaria del Área de Secretaria General | Cuatrimestral | 2026-05-08 | Para medir la eficiencia y oportunidad en la respuesta a tutelas, derechos de petición, PQRSD y otros requerimientos jurídicos que lleguen a la entidadSe lleva registro de PQRS en el formato de seguimiento establecido y se diligencia el plan de accion del proceso con los 13 indicadores | Curso
10 | GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Formular las orientaciones para la adquisición de bienes y servicios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico - CDA, conforme a la normatividad legal vigente en materia de contratación pública y bajo la egida de los principios de la contratación estatal, con el propósito de que la Corporación sea eficiente, eficaz y efectiva en el cumplimiento de su misión y visión. | Este documento aplica para toda la Corporación en la fase precontractual, contractual y pos contractual en las modalidades de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía, así como aquellas contrataciones de régimen especial | debido a la celebración y/o indebida adjudicación de un contrato, | Posibilidad de favorecimiento en los contratos debido a la celebración y/o indebida adjudicación de un contrato, por el ejercicio de la función como parte del ordenador del gasto o personal Autorizado, para el beneficio de terceros. | x | x | x | x | Corrupción | • Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. • Sanciones legales por incumplimiento contractual. • Detrimento Patrimonial. | 2 | IMPROBABLE | 13 | CATASTROFICO | 26 | ALTA | 10 | el secretario General verifica que la adjudicación contractual cumple con los requisitos de la norma, a través del manual de contratación, para la adecuada celebración de un contrato. | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | 1 | RARA VEZ | 13 | CATASTROFICO | 13 | MODERADA | Evitar | realizar reuniones con el comité de estructura contractual, donde se verifica la condiciones o la idoneidad de las la personas | comité contractual | Cuatrimestral | 2026-05-08 | Se hicieron los respectivos estudios en cada una de las areas donde se requiriera la necesidad, para la elaboracion de contratos | Curso
11 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Evaluar el desarrollo, mantenimiento y mejora del SIG, administrando de manera eficaz, las herramientas de control interno para asegurar el cumplimiento de las políticas, normas, acuerdos y reglamentos establecidos por los diferentes procesos de la Corporación. | Inicia con la planificación y ejecución de las auditorias integrales a los procesos y procedimientos del mapa de procesos de la Corporación, continua con la suscripción de las acciones correctivas y termina con el mejoramiento continuo del SIGI. | Debido a modificaciones en la lista de verificación al momento de análisis de las evidencias | Posibilidad de omisión y/o cambios en los informes de auditorias interna por procesos, debido a modificaciones en la lista de verificación al momento de análisis de las evidencias, por ejercicio de sus funciones como auditor, para el beneficio propio y de terceros | X | X | X | X | Corrupción | • Inhabilidad en el ejercicio de sus funciones como Auditor por el ente certificador. • Perdida de la credibilidad Institucional. • Procesos Disciplinarios al funcionario. | 1 | RARA VEZ | 5 | MODERADO | 5 | MODERADA | 11 | El auditor lider revisara con los auditores designados las listas de verificación de la Auditoria de cada proceso sean, las cuales deben ser concertadas y aprobadas previas al inicio de las auditorias | Probabilidad | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | 15 | MODERADA | Reducir | Programar la reuniones con los auditores para la construccion y concertacion de las listas de verificacion de las auditorias. | Jefe Asesora de control Interno | Anual | 2026-05-08 | se va a programar par el segundo cuatrimestre | Curso
[6 empty] | Corrupción | [12 empty] | Preventivo | Automático
[6 empty] | Conflicto de intereses | [12 empty] | Detectivo | Manual
[6 empty] | Corrupción asociada a la Prestación de Tramites y Servicios | [12 empty] | Continua | Documentado
[19 empty] | Aleatoria | Sin Documentar
[19 empty] | Con registro | Evitar
[19 empty] | Sin registro | Reducir
Compartir
Finalizado
Curso

## Componente 2 Redes y articulac
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP
|  | Componente 2: Redes y articulación |  |  |  | SEGUIMIENTOS
Acciones estratégicas | Lineamientos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | 2026-04-30 | 2026-08-31 | 2026-12-31
2.1. Redes internas | Funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) | Ejecutar como minimo las sesiones del (CICCI) definidas en la Ley 87/1993 y Decreto 1083/2015. | 100% de las sesiones del (CICCI) definidas en la normatividad | Oficina Asesora de Control Interno | Enero a Diciembre | MEDIANTE ACTA 001 DEL 23 DE ABRIL DE 2026 DONDE SE PRESENTARON LOS INFORMES DE LEY REALIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
|  | Cumplimiento de los compromisos adquiridos durante las sesiones del (CICCI) | 100% de los compromisos adquiridos en las sesiones del (CICCI) debidamente cumplidos | Oficina Asesora de Control Interno | Enero a Diciembre | No se establecieron compromisos de la primer sesion deL CICCI
2.1. Redes externas | Modelo Estándar de Control Interno (MECI) | Implementar el instrumento anual diseñado por el Departamento Administrativo de la Función Pública para evaluar el cumplimiento de la gestión realizada por la Corporación mediante el FURAG | Resultado obtenido en la calificación del MECI por el DAFP mediante el FURAG | Oficina Asesora de Control Interno | Enero a Julio | A la fecha no han salido los resultados de la vigencia 2025
| Comité interinstitucional de Educación ambiental -CIDEA | Coordinar diferentes actividades enmarcadas en la Educación Ambiental | Actividades Educación Ambiental que incluya talleres, campañas de sensibilización, jornadas ecológicas y materiales educativos adaptados a diversos públicos. | Subdirección de Recursos Naturales | Enero a Diciembre | En este cuatrimestre se formulo el proyecto de educacion ambiental y se realizaron las primeras sesiónes ordinarias de los Comités CIDEA, en la que se aprobó el plan de acción para el año 2026 y se llevaron a cabo reuniones de articulación para coordinar actividades y campañas en torno a las fechas ambientales especiales en instituciones educativas. Además, se planificaron jornadas de recolección de residuos sólidos y de residuos posconsumo, así como jornadas de siembra y talleres con la red de jóvenes
| Mesa RAMSAR EFI - Comité de Humedales | Coordinar diferentes actividades enmarcadas en el área del Complejo de Humedales Ramsar - EFI | La Corporación CDA realizará reuniones con las Comunidades indígenas que pertenecen a la Mesa Ramsar EFI - Ramsar; Miembros que conforman el Comité Regional de Humedales | Subdirección de Recursos Naturales | Enero a Diciembre | Esta accion se elimino desde el año pasado ya que este comité ya se disolvio

## Componente 3 Cultur y EstadoAbi
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP
|  | Componente 3: Cultura de la legalidad y Estado Abierto |  |  |  |  | SEGUIMIENTOS
Acciones estratégicas | Lineamientos | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 2026-04-30 | 2026-08-31 | 2026-12-31
3.1. Acceso a la información Pública y Transparencia | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicación de información minima obligatoria respecto a trámites, procedimientos y funcionamiento de la Corporación, requerida en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y demas normas vigentes. | Enlace de pagina web de transparencia y acceso a la información | Número de publicaciones realizadas | Líderes de procesos Oficina Asesora de Planeación | Permanente | La Pagina Web Insttucional permanece actualizada con los resultados de la gestión de la corporación. Información que se encuentra disponible mediante el siguiente Link https://cda.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
|  | Identificar información Corporativa adicional a la requerida por la normatividad; de acuerdo a interés de los grupos objetivos ciudadanos | Consulta y valoración de información adicional a la requerida por la normatividad de los grupos de interés susceptible de publicación | Número de Información adicional publicada | Líderes de Procesos Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 2026 | En la pagina web de la CDA se encuentra publicada en sesion de foro, la invitación a la Audiencia Publica de Rendición de cuentas, vigencia 2025 en el siguiente link https://cda.gov.co/es/foros/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-seguimiento-del-plan-de-accion-institucional-2024-2027-vigencia-2024-2 en la sesion de noticias https://cda.gov.co/es/noticias/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2026-cda Pagina de inicio, https://cda.gov.co/esm/inicio
|  | Mantener actualizado los registros de las hojas de vida de los funcionarios de la CDA en el SIGEP II | 100% de las hojas de vida de funcionarios publicadas en el SIGEP II | # de hojas de vida publicadas | Talento Humano | Permanente | 37 hojas de vidas publicada.
|  | Mantener el registro actualizado de los contratos de la Entidad en el SECOP II y el Plan de Adquisiciones | 100% de los contratos registrados en el SECOP II | # de contratos publicados / # contratos celebrados | Contratación | Permanente | Los contratos registrados a corte 30 de abril son un total de 129
|  | Actualizar información en los set de datos abiertos para ser publicados en datos.gov.co | 1 actualización | Datos abiertos actualizados | Lideres de procesos Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 2026 | La Corporacion cuenta con el conjunto de datos abiertos, enlace: https://datos.cda.gov.co/
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Seguimiento a la recepción de PQRSD en línea de acuerdo con los lineamientos por Ministerio de las Tic´s | Seguimiento desde la administración de la pagina web | # PQRSD recibidas/# PQRSD tramitadas | Secretaria General | permanente | Se efectúa el seguimiento y control de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas a través de la página web institucional de la Corporación, mediante el aplicativo de gestión disponible en este enlace https://cda.gov.co/apc-aa/admin/index.php3/. Las solicitudes son verificadas y posteriormente trasladadas a las dependencias competentes para su atención y respuesta oportuna, conforme a la normatividad vigente y los procedimientos internos establecidos.
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisión, actualización y adopción del registro o inventario de activos de información | 1 registro o inventario de activos de información actualizado | 1 registro de activos de información actualizado | Secretaria General | Permanente | De acuerdo con la planificación establecida, esta actividad será desarrollada durante el segundo trimestre del año 2026.
| Criterio diferencial de accesibilidad | Mantener actualizada la pagina web institucional para garantizar accesabilidad | No. Actualizaciones solicitadas | Actualizaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 2026 | Permanentemente se actualiza información en la seccion Transparencia y acceso a la informacion, generada por las diferentes dependencias de la corporación. Enlace: https://cda.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica, de acuerdo a los lineamientos del MinTics.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar reporte de cumplimiento del Indice de Transparencia Activa (ITA) | Reporte de cumplimiento del ITA | Un (1) Reporte | Oficina Asesora de Planeación | Enero a diciembre | Para el primer cuatrimestre la Procuraduría General de la Nación no ha emitido ninguna Directiva al respecto al diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).
|  | Hacer seguimiento al cumplimiento del tramite y terminos de las PQRSD | Seguimiento a los consolidado de PQRSD | Seguimientos Realizados PQRSD | Secretaria General | Diciembre 2026 | mediante las comunicaciones internas oficio SG-010 DEl 28 de enero de 2026 , oficio SG-041 26 del 08 de febrero de 2026, oficio 054 de 27 de marzo 2026 se le solicito las PQRSD a las oficinas, y se le reporto a la oficina de control interno mediante comunicación interna SG-077 DEl 16 de abril de 2026 primer trimestre .
3.2 Participación ciudadana y Rendición de cuentas | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Caracterización de grupos de valor | Aplicación de encuestas para personas naturales y/o juridicas que acceden a los tramites y/o servicios prestados por la CDA. | Encuestas | Direcciones Seccionales Guainia, Guaviare y Vaupes | 01 de febrero al 29 de junio de 2026 | Se reporta de manera semestral
|  | Caracterización de grupos de valor | Consolidacion de los resultados obtenidos en las encuestas de caracterizacion de usuarios. | Infrome de analisis de encuesta | Oficina Asesora de Planeación | 01 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2026 | Para el primer cuatrimestre la Procuraduría General de la Nación no ha emitido ninguna Directiva al respecto al diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA). Cabe aclarar que se solicitará a las direcciones seccionales las encuestas correspondientes al I semestre del 2026
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Capacitar a funcionarios de las Direcciones Seccionales, en el aplicativo SILA - VITAL | Capacitar al 100% del personal | Listados de asistencias | Subdirección de Normatización y calidad ambiental | Permanente | Esta programado para el mes de Junio del 2026
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Información de Tramites disponibles en la página web de la corporación | Relacion de Tramites disponbiles en la web | Número de Trámites Disponibles en la Web | Subdirección de Normatización y calidad ambiental/oficina asesora de planeación | Permanente | 1. https://cda.gov.co/es/tramites 2. En la Web se encuentran 4 tramites
|  | Garantizar el acceso y orientación de los tramites a los usuarios que lo requieran. | 100% usuarios atendidos | Número de usuarios que reciben acceso y orientación en los trámites que solicitan | Direcciones Seccionales Guainia, Guaviare y Vaupes | Permanente | Se encuentran 72 usuarios atendidos durante el primer trimestre del 2026 (MATRIZ DE SOLICITUDES ATENDIDAS)
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Aplicar encuestas de verificación y calidad del servicio. | Informe semestral de resultados de las encuestas de verificación y calidad del servicio aplicadas | Un (1) Documento | Subdirección de Normatización y calidad ambiental | Permanente | Este informe se realiza de manera semestral
|  | Publicar, difundir y mantener actualizada la información relacionada con los avances y resultados de la gestión de la CDA | Resultados de la gestión publicados en la Página Web Institucional y disponibles en la Oficina Asesora de Planeación | Registro de Publicación | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | Enero a diciembre de 2026 | Los resultados de la gestión, se encuentran publicados en el link https://cda.gov.co, se publica
| 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Celebración de fechas ambientales | Conmemorar las fechas ambientales establecidas por Norma para la promocion de espacios de reconciliación con el medio ambiente. | Diseño y difusión de piezas gráficas | Subdirección de Recursos Naturales | Enero a diciembre de 2026 | Durante este cuatrimestre se realizó la celebración de fechas ambientales para lo cual se realizaron piezas gráficas con mensajes alusivos a la conmemoraciones: 1. Día mundial de los humedales 2 de febrero 2. Día Internacional sin Pitillos 3 de febrero 3. Día Internacional para la protección de los osos 21 febrero 4. Día Nacional del reciclador y el reciclaje 1 de marzo 5. Día Mundial del Agua 22 de marzo 6. Hora del Planeta 28 de marzo 7.Día Internacional de Cero desechos 30 de marzo 8. Día del Árbol 29 abril
|  | Sensibilización en temáticas ambientales | Generar espacios de aprendizaje, socialización, sensibilización en tormo a las temáticas mas frágiles de nuestro entorno. | Publicación en redes sociales y listas de asistencia | Subdirección de Recursos Naturales | Enero a diciembre de 2026 | Durante este cuatrimestre se formuló y ejecutó el proyecto de educación ambiental, en el marco del cual se desarrollaron diversas actividades, entre ellas talleres, campañas de sensibilización, jornadas lúdico-prácticas, visitas casa a casa y recorridos por establecimientos comerciales. Estas acciones tuvieron como finalidad promover en la comunidad en general la importancia de proteger, conservar y fortalecer el cuidado de las zonas verdes, fomentando la participación ciudadana y la adopción de prácticas responsables con el medio ambiente. 1. 21 de febrero - Jornada Ludica Ambiental Institución Educativa Mitusueño Urania 2.2 de marzoTaller práctico de elaboración de papel reciclado con niños Colegio ANCORA 3. 17 de marzo - Sensibilización ambiental peatonal sobre el cuidado de bosques y protección hídrica en la microcuenca Terpel 4. 08 de abril-Taller en Mitu cachivera fortalecimiento de saberes y liderazgo de las mujeres Mitu- Cachivera 5. 10 de abril - Salida pedagógica sobre uso responsable de los recursos naturales red de jóvenes 6. 14 de abril Sensibilización de Residuos posconsumo acompañada con la red de jóvenes de ambiente 7. 30 de abril - campaña de posconsumo con grupo Circula
|  | Propiciar un espacio enmarcado en la promoción de los Negocios Verdes de nuestra jurisdicción, exponiendo nuestra variedad de servicios ecosistémicos y riqueza natural | Unidades productivas participantes en Ferias Nacionales, Regionales y Locales de Negocios Verdes realizadas con participación de los tres departamentos de la jurisdicción. | Publicación en redes sociales | Subdirección de Recursos Naturales | Enero a Junio de 2026 | Durante este cuatrimestre se formuló y ejecutó el proyecto de educación ambiental, en el marco del cual se desarrollaron diversas actividades, entre ellas talleres, campañas de sensibilización, jornadas lúdico-prácticas, visitas casa a casa y recorridos por establecimientos comerciales. Estas acciones tuvieron como finalidad promover en la comunidad en general la importancia de proteger, conservar y fortalecer el cuidado de las zonas verdes, fomentando la participación ciudadana y la adopción de prácticas responsables con el medio ambiente. 1 .2 de marzo Taller práctico de elaboración de papel reciclado con niños Colegio ANCORA 2. Realizada el 09 de marzo, publicada el 17 de marzo - Sensibilización ambiental peatonal sobre el cuidado de bosques y protección hídrica en la microcuenca Terpel 3. Realizado el 20 de marzo y publicado el 08 de abril - Taller en Mitu cachivera fortalecimiento de saberes y liderazgo de las mujeres Mitu- Cachivera 4. 4. Realizada el 1 de abril publicada el 10 de abril - Salida pedagógica sobre uso responsable de los recursos naturales red de jóvenes 5. Realizada el 09 de abril y publicada el 14 de abril Sensibilización de Residuos posconsumo acompañada con la red de jóvenes de ambiente 6. 30 de abril - campaña de posconsumo con grupo Circula
|  | Realizar evento de la Audiencia Pública | Garantizar la participación ciudadana efectiva en el proceso de toma de decisiones, asegurando la transparencia y recopilando las opiniones de los participantes en un ambiente organizado y respetuoso. | Actas de audiencia pública y listado de asistencia | Direccion General | Abril de 2026 | El dia 29 de abril del 2026, se desarrollo la audiencia pública rendición de cuentas" Resultados de la gestion adelantada en el marco del Plan Acción Institucional 2024 -2027"- Vigencia 2025, de forma virtual y presencial enen el departamento del Guainia. Trasmitida por facebook live, https://www.facebook.com/CorporacionCDA
|  | Aplicar encuesta de satisfacción al evento de rendición de cuentas realizada | Encuesta aplicada | Informe de analisis de encuesta | De acuerdo a los establecido en el cronograma | Abril de 2026 | El dia 29 de abril del 2026, se desarrollo la audiencia pública rendición de cuentas" Resultados de la gestion adelantada en el marco del Plan Acción Institucional 2024 -2027"- Vigencia 2025, donde se aplicaron las encuestas de percepción al personal . Infromación que se verá reflejada en el siguiente link https://cda.gov.co/es/resultados-de-participacion-ciudadana
|  | Elaborar el Informe de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRSD haciendo énfasis en la oportunidad de respuesta a los requerimientos de la ciudadanía | Informe de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), que destaque el análisis detallado de los tiempos de respuesta a los requerimientos ciudadanos. | Informes PQRSD | Oficina Asesora de Control Interno | Trimestral | Se realizo el informe trimestral de las PQRS .mediante comuniacion Iinterna on fecha del 22 de abril de 2026 dirigido al director general y planeación para su respectiva publicación.
|  | Invitar e Incentivar a las comunidades para la conformacion de veedurias ciudadanas en la ejecucion de proyectos | Asegurarse de que el impacto sea amplio y sostenible. | Pieza grafica publicada en la pagina web y redes sociales | Oficina Asesora de Planeación | Febrero a diciembre de 2026 | Se tiene programado su elaboración para el II Cuatrimestre 2026
|  | Convocar chats, foros a través de medios de comunicación (redes sociales y pagina web) para interactuar con la ciudadanía en torno a temas asociados con proyectos normativos o de gestión que adelanta la entidad en desarrollo de su misión Institucional, de acuerdo a lo establecido en el cronograma. | Espacios de interacción virtual creados y gestionados, tales como foros y chats en redes sociales y página web, en torno a temas normativos o de gestión de la entidad | Convocatoria | De acuerdo a los establecidos en el cronograma | Establecidos en el cronograma. | En los siguientes enlaces se encuentran disponibles los espacios de interacción virtual, tales como foros, chats y redes sociales, donde se convoca participación del PTEP y Audiencia Pública, vigencia 2025. https://cda.gov.co/es/foros https://www.facebook.com/share/p/169DB13gbY/
| 3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Publicar en pagina web Institucional Informes de Auditorias Internas y Externas conforme a la Norma ISO 9001:2015 | Informes publicados | Registro de Publicación | Oficina Asesora de Control Interno | De enero a diciembre 31 de 2026 | No se han ejecutado aufitorias a la fecha, de acuerdo al progama anual de auditorias estan progamadas para iniciar en el mes de julio
|  | Publicar en pagina web Institucional el Informe de la Contraloría General de la República | Informes publicados | Registro de Publicación | Oficina Asesora de Control Interno | De enero a diciembre 31 de 2026 | Nos encontramos en auditoria financiera, a la fecha aun no se ha entregado el informe final por el ente auditor
3.3 Integridad en el Servicio Público | Promoción y apropiación de los valores de la política de integridad en la entidad | Diseñar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de la Política de Integridad dentro de la Entidad. | Un plan de trabajo estructurado | Un (1) Documento | Gestion del Talento Humano | 30 de abril de 2026 | Bajo la Resolución 019 de 2026 se implementa el plan de Bienestar Social e incentivos, dentro del eje de Transformación digital se incluye una actividad denominada "Ejecución del Plan de Acción de la Política de Integridad". Dentro del cronograma de la Política de integridad se proyectan 11 actividades para desarrollar durante el año.
|  | Implementar el plan de trabajo para la promoción de la Politica de Integridad. | Seguimiento al Plan de Trabajo para la promoción de la Politica de Integridad. | Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo (# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas) x 100 | Gestion del Talento Humano | 31 de diciembre de 2026 | Durate el primer cuatrimestre se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Servidor Público del mes 2. Se realiza Socialización de la Política en la Jornada de Inducción del personal el 13 de marzo de 2026.
| Realización del curso de Integridad y Transparencia y Lucha Contra la Corrupción | Realizar por parte de los Contratistas que ingresen a la entidad en cada vigencia, el curso de Integridad y Transparencia y Lucha contra la corrupción | Garantizar que el 100% de los contratistas que ingresen a la entidad durante cada vigencia realicen y aprueben el curso de Integridad y Transparencia y Lucha contra la Corrupción. | Un (1) Certificado | Secretaria General | Enero a diciembre | Requisito establecido dentro de la lista de chequeo, siendo obligatorio presentar el certificado como soporte de la hoja de vida, para la elaboracion y suscripcion de los contratos, de los 178 suscritos, 176 aplicaron con este requisito
Note on C6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Componente 4 Iniciativas adici
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2026
Componente 4: Iniciativas adicionales
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTOS
Acciones estratégicas | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable | 2026-04-30 | 2026-08-31 | 2026-12-31
4.1 Racionalización de trámites | Falta elaboración de la estrategia de racionalización de trámites | Desarrollar la estrategia de racionalización de trámites. | Simplificación de procesos, Ahorro de tiempo, Mejor acceso a servicios, Reducción de costos y Mayor satisfacción | Normativa Administrativa | Crear o elaborar la estrategia | 2026-02-01 | 2026-03-31 | Subdireccion de Normatizacion y Calidad Ambiental | Se encuentra un documento de racionalizacion de tramites y esta en proceso de mejora con la oficina asesora de planeacion
| Tramites registrados y actualizados en SUIT | Revisión y actualización de la información registrada en el SUIT. | Mejoramiento de los controles en beneficio de la entidad y del ciudadano | Normativa Administrativa | Revisión de la informacion | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Subdireccion de Normatizacion y Calidad Ambiental | Se encuentra en proceso de actualizacion.
| Dificultad para el acceso de tramites en línea | Garantizar el acceso y orientación de los tramites a los usuarios que lo requieran. | Acceso oportuno al trámite | Tecnologico | Acceso | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Direcciones Seccionales | No se encontraron dificultades en el acceso a las plataformas
| desconocimiento de la oferta institucional | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites en lenguaje claro y de forma permanente a los grupo de valor. | Condiciones favorables para realizar el tramite por parte de los usuarios | Administrativa Tecnologica | Publicación sobre la oferta institucional | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Oficina de Normatizacion y Calidad Ambiental Planeación | https://cda.gov.co/es/tramites
Note on E6: CONTROL: • Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la entidad y costos para el ciudadano. • Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario. • Disminución de tramitadores y/o terceros que se beneficien de los usuarios del trámite. • Incremento de niveles de seguridad para los ciudadanos y para los funcionarios de la entidad. • Disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando. • Mejoramiento de los controles en beneficio de la entidad y del ciudadano.
Note on G6: CONTROL: Normativa: Acciones o medidas de carácter legal para mejorar los trámites, asociadas a la modificación, actualización o emisión de normas. Administrativa: Acciones o medidas de mejora (racionalización) que impliquen la revisión, reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados al trámite u Otros Procedimientos Administrativos. Tecnológica: Acciones o medidas de mejora (racionalización) que implican el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los trámites, lo que permite la modernización interna de la entidad mediante la adopción de herramientas tecnológicas (hardware, software y comunicaciones).

## Componente y Responsables
RELACION DE COMPONENTES Y RESPONSABLES DEL DILIGENCIAMIENTO
Componentes | Acción Estratégica | Responsable
1. Gestión integral del riesgo en la adminisgtración pública | 1.1 Gestión Integral del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación
| 1.2 Matriz de riesgos para la integridad publica | Lideres de proceso Oficina Asesora Control Interno Oficina Asesora de Planeación
| 1.3 Canales de denuncias | Oficina Asesora Control Interno
| 1.4 Debida diligencia | Talento Humano Secretaria General
2. Redes y articulación | 2.1 Redes Internas | Oficina Asesora Control Interno
| 2.2 Redes Externas | Subdirección de Recursos Naturales Oficina Asesora Control Interno
3. Cultura de la legalidad y Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Lideres de proceso Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Control Interno Secretaria General contratación
| 3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | Direcciones seccionales Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental Oficina Asesora de Planeación
| 3.3 Integridad en el Servicio Público | Talento Humano Secretaria General
4. Iniciativas adicionales | 4.1 Racionalizacion de Tramintes | Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental
PLANEACION DEL PTEP
Etapa | Actividad | Responsable
1. Formulación del PTEP 2026 | Definir el documento preliminar del PTEP que cumpla con la Ley Ley 2195, 2022 y el Anexo técnico emitido por el DAFP | Oficina Asesora de Planeación
| Compartir el documento preliminar del PTEP con funcionarios y contratistas de prestación de servicio para que realicen sus respectivos aportes al documento en construcción | Oficina Asesora de Planeación
| Consolidar el documento preliminar del PTEP | Oficina Asesora de Planeación
| Estructurar el formato de comunicado publico preliminar del PTEP, y publicación en pagina web institucional | Oficina Asesora de Planeación
| Publicación en la Página Web Institucional de documento preliminar del PTEP, para que los Grupos de Valor o Partes Interesadas realicen aportes o sugerencias. | Oficina Asesora de Planeación
| Realizar ajustes al documento preliminar del PTEP, una vez transcurrido el término establecido en pagina web, estructurar la versión final del documento PTEP incluyendo las sugerencias realizadas por los Grupos de Valor o Partes Interesadas | Oficina Asesora de Planeación
2. Aprobación | Aprobación y adopción de la versión final del documento preliminar del PTEP y Publicación en la Página Web Institucional | Dirección General
3. Ejecución | Ejecución de las Acciones definidas en el PTEP de la Corporación CDA generando las evidencias respectivas de todas las actividades realizadas. | Lideres de cada dependencia y equipos de trabajo
| Reportar el monitoreo a la ejecución de las acciones definidas en el PTEP, realizando el debido diligenciamiento cada cuatrimestre y enviar a la Oficina Asesora de Planeacion y Oficina Asesora de Control Interno junto con las evidencias de las acciones ejecutadas, los primeros cinco (5) días calendario del mes posterior al cuatrimestre a reportar. | Lideres de cada dependencia
4. Evaluacion o validación | Aplicando la metodología para la gestión integral del riesgo, la cual se actualiza con la incorporación de los lineamientos para la identificación y tratamiento de los riesgos a la integridad pública, de acuerdo con el componente programático denominado Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción, temática 1 Administración del Riesgo desplegado en el Anexo Técnico de los Programas de Transparencia y Ética Pública, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2195 de 20221 y el Decreto 1122 de 2024, reglamentación que modifica el capítulo relacionado con riesgos asociados a posibles actos de corrupción descrito en la versión 6 de la guía. | Oficina Asesora de Control Interno
5. Publicación | Realizar la publicación en la Página Web Institucional de los Informes Cuatrimestrales de evaluación del PTEP | Oficina Asesora de Planeación
FORMACIÓN
Etapas | Actividad
1. Socialización | Realizar socialización del PTEP a funcionarios y contratistas
2. Difusion en pagina web institucional | Publicacion en la Página Web Institucional de los Informes de seguimiento a las acciones contenidas en los Componentes del PTEP que son generados desde la Oficina Asesora de Control Interno